## Sheet1
日期 | 进度 | 日期分配 | 任务描述 | 进度条
10月1日-10月9日 | 0% | 2023-10-01 | 开展线上会议，明确需求
1%
2%
3%
4%
5%
| 6% |  | 撰写完成需求文档
7%
8%
9%
10%
| 11% | 2023-10-02 | 设计数据库
12%
13%
14%
15%
| 16% |  | 设计网页
17%
18%
19%
20%
| 21% |  | 设计后端接口
22%
23%
24%
25%
| 26% | 10月3日-10月5日 | 创建数据库
27%
28%
29%
30%
| 31% |  | 编写注册登录页面
32%
33%
34%
35%
| 36% |  | 编写首页和商家管理页面
37%
38%
39%
40%
| 41% | 2023-10-06 | 注册登录后端前端联动
42%
43%
44%
45%
| 46% |  | 完成接口设计对接数据库
47%
48%
49%
50%
| 51% | 2023-10-07 | 返校日休息，思考后续代码
| 52% | 2023-10-08 | 完成注册登录后端和接口的跳转
53%
54%
55%
56%
57%
58%
59%
| 60% | 2023-10-09 | 准备第一次评审
10月12日-10月24日 | 61% | 10月12日-10月19日 | 根据评审结果修改项目
62%
63%
64%
65%
| 66% |  | 各组员修改个人负责模板
67%
68%
69%
70%
| 71% |  | 设计测试用例文档
72%
73%
74%
75%
| 76% | 10月19日-21日 | 完成商品页面前端后端联动
77%
78%
79%
80%
| 81% |  | 完成商品各项功能后端和接口的跳转
82%
83%
84%
85%
| 86% | 10月22日-10月23日 | 完成交易页面前端后端联动
87%
88%
89%
90%
| 91% |  | 完成交易各项功能后端和接口的跳转
92%
93%
94%
95%
| 96% |  | 各负责人完成各项功能的手工测试
97%
98%
99%
| 100% | 2023-10-24 | 准备第二次评审